|  |
| --- |
| 3 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**Ирбейского района Красноярского края |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.08.2018  |  с. Ирбейское |  |   |  № 836-пг |

О внесении изменения в постановление администрации Ирбейского района от 12.08.2013 № 960-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 38 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ирбейского района от 12.08.2013 № 960-пг «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации» следующее изменение:

[Порядок](#P35) принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации изложить в новой редакции согласно приложению.

1. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов.

Исполняющий обязанности

главы района О.Н. Питомцева

|  |
| --- |
| Приложениек постановлению администрации Ирбейского района от 14.08.2018 № 836- пг |

**Порядок** **принятия решений о разработке муниципальных программ**

**Ирбейского района, их формировании и реализации**

1. Общие положения

1.1. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ Ирбейского района.

1.2. В целях Порядка под муниципальной программой Ирбейского района понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Ирбейского района.

1.3. Муниципальная программа Ирбейского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Ирбейского района, повышение результативности расходов районного бюджета.

1.4. Программа разрабатывается на период, аналогичный периоду, на который утверждена стратегия социально-экономического развития Ирбейского района (разработан проект стратегии социально-экономического развития Ирбейского района).

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ в части финансирования программы осуществляет финансовое управление администрации Ирбейского района, по иным вопросам – отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района.

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые органами местного самоуправления в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края и нормативными правовыми актами Ирбейского района.

1.7. В целях Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы – главный распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации Ирбейского района, определенные в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановление администрации Ирбейского района, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы - главный распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации Ирбейского района, определенные в соответствии с перечнем программ, утвержденным постановлением администрации Ирбейского района в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы) и показателей результативности (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы, и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

2. Принятие решения о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать главные распорядители бюджетных средств, структурные подразделения администрации Ирбейского района, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, направляются главному распорядителю бюджетных средств, в структурное подразделение администрации Ирбейского района, на которое возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере, не позднее 1 июля текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на районном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется главным распорядителем бюджетных средств, структурным подразделением администрации Ирбейского района в соответствующей сфере, по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономического развития района, определенным стратегией социально-экономического развития Ирбейского района;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления Ирбейского района согласно действующему законодательству;

районная значимость проблемы, носящей комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Главный распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации Ирбейского района в соответствующей сфере, на основании отобранных предложений проводит разработку, обоснование концепции программы и в срок до 15 августа текущего года направляет ее в отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района.

2.5. Концепция программы должна содержать:

определение приоритетов, соответствующих стратегии социально-экономического развития Ирбейского района, в соответствующей сфере, охватываемой программой;

определение основных проблем в соответствующей сфере, охватываемой программой, включая анализ причин их возникновения и целесообразности их решения в рамках программы;

определение перечня основных направлений решения проблем, обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих достижение целей, выполнение задач, с указанием значений показателей, планируемых к достижению в рамках программы;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программы и подпрограмм, цели которых направлены на выполнение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных органов местного самоуправления и (или) иных главных распорядителей бюджетных средств;

определение возможного перечня мероприятий подпрограмм, ожидаемых результатов от их реализации, влияющих на достижение заявленных показателей;

определение объемов бюджетных ассигнований программы, направленных на реализацию отдельных мероприятий программы, подпрограмм.

2.6. Отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района рассматривает представленные концепции программ и по результатам рассмотрения концепции программы вправе рекомендовать администрации Ирбейского района включить программу в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году.

2.7. На основе концепций программ отдел планирования и экономического развития формирует [перечень](#P239) программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 1 к Порядку или готовит проект постановления администрации Ирбейского района о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, и в срок до 1 октября текущего года вносит его на утверждение главе района (лицу его замещающему).

Подготовка проекта постановления администрации Ирбейского района о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, утвержденный постановлением администрации Ирбейского района, осуществляется в случаях изменения наименования программы, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

3. Разработка программы, внесение в нее изменений

3.1. Перечень программ, утвержденный постановлением администрации Ирбейского района, является основанием для разработки проекта программы.

3.2. Проект программы должен быть разработан в соответствии с рассмотренной отделом планирования и экономического развития администрации Ирбейского района концепцией программы.

Проект программы и (или) изменений в действующую программу разрабатывается в рамках объемов бюджетных ассигнований, доведенных финансовым управлением администрации Ирбейского района на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующую программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо по результатам оценки эффективности реализации программ, проведенной в соответствии с Постановлением администрации Ирбейского района от 31.05.2018 № 485-пг «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ».

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления администрации Ирбейского района об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект постановления).

3.4. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными Порядком, и обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в администрации района.

3.5. Ответственный исполнитель представляет проект постановления одновременно на согласование в финансовое управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района, предварительно согласовав его с соисполнителями программы.

Финансовое управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района в течение пяти рабочих дней со дня поступления согласовывают проект постановления либо готовят к нему замечания.

3.6. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 1 ноября текущего года на утверждение в администрацию Ирбейского района.

3.7. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к реализации в очередном финансовом году, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению администрацией Ирбейского района в срок не позднее 15 ноября текущего года.

3.8. Внесение в действующую в текущем финансовом году программу изменений, не оказывающих влияния на основные параметры программы, и изменений, направленных на приведение ее в соответствие с решением районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется в соответствии с [пунктами 3.3](#P100) - [3.](#P132)4 Порядка.

Внесение в действующую в текущем финансовом году программу иных изменений осуществляется в соответствии с [пунктами 3.3](#P100) - [3.](#P132)4 Порядка.

3.9. В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации программы, в том числе ее подпрограмм и отдельных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета.

4. Требования к содержанию программы

4.1. Программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Ирбейского района, определенными стратегией социально-экономического развития Ирбейского района, с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными правовыми актами Красноярского края и нормативными правовыми актами Ирбейского района.

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы и должна содержать:

а) [паспорт](#P398) программы по форме согласно приложению № 2 к Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Ирбейского района;

в) приоритеты и цели социально-экономического развития соответствующей сферы, описание основных целей и задач программы, прогноз социально-экономического развития соответствующей сферы;

г) прогноз конечных результатов реализации программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие соответствующей сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

описание проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы, качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

в случае, если отдельное мероприятие программы и (или) мероприятия подпрограммы направлены на изменение окружающей среды - характеристику изменения состояния окружающей среды;

экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

е) информацию о ресурсном обеспечении программы, в том числе содержащую:

[информацию](#P954) о ресурсном обеспечении программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), по форме согласно приложению № 3 к Порядку;

[информацию](#P1176) об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

ж) информацию о сводных показателях муниципальных заданий - в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя) по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

4.3. Целевые показатели программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы, специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.

Целевые показатели программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

Подпрограммы и (или) отдельные мероприятия программы могут содержать показатели (индикаторы).

4.4. Подпрограмма оформляется в соответствии с рекомендованным [макетом](#P1447) подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению № 6 к Порядку и утверждается в виде отдельных приложений к программе.

4.5. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется в соответствии с [требованиями](#P1778) к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению № 6.1 Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

5. Реализация и контроль за ходом исполнения программы

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем программы;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем программы;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю программы.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством заключения контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ирбейского района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Ответственный исполнитель программы для обеспечения мониторинга реализации программы организует представление полугодовой отчетности.

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем программы, в сроки и по форме, установленные ответственным исполнителем программы в запросе.

5.6. Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы.

Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в финансовое управление администрации Ирбейского района и отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года представляется в срок не позднее 1-го августа отчетного года по форме согласно [приложению №](#P1928) 8 к Порядку.

Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений целевых показателей программы и показателей результативности в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

[информацию](#P1928) о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению № 7 к Порядку;

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм в отчетном году с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

[информацию](#P3615) о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению № 8 к Порядку;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

При подготовке информации о целевых показателях программы и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

По отдельным запросам финансового управление администрации Ирбейского района и отдела планирования и экономического развития администрации Ирбейского района ответственным исполнителем программы и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

5.8. Финансовое управление администрации Ирбейского района ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района сводный отчет о реализации программ за отчетный год в части финансирования программ.

Отдел планирования и экономического развития администрации Ирбейского района ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в финансовое управление администрации Ирбейского района сводный отчет о ходе реализации программ за отчетный год.

5.9. Сводный годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Ирбейского района Красноярского края с адресом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет <http://ирбейское.рф/index.php?id=24>.

|  |
| --- |
| Приложение № 1к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Перечень

муниципальных программ Ирбейского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы Ирбейского района | Ответственный исполнитель муниципальной программы Ирбейского района | Соисполнители муниципальной программы Ирбейского района [<1>](#P264) | Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Ирбейского района [<2>](#P265) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Состав соисполнителей муниципальной программы Ирбейского района может быть уточнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы Ирбейского района.

<2> Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Ирбейского района может быть дополнен при подготовке проекта соответствующей муниципальной программы Ирбейского района.

|  |
| --- |
| Приложение № 2к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Паспорт муниципальной программы Ирбейского района

Наименование муниципальной программы

Основания для разработки муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

[Перечень](#P426) целевых показателей муниципальной программы Ирбейского района с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы Ирбейского района).

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы [<1>](#P412).

--------------------------------

<1> Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы указывается ежегодно на период с первого года реализации программы по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления администрации Ирбейского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ирбейского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, при отражении информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы Ирбейского района указываются плановые значения.

При разработке проекта постановления администрации Ирбейского района, предусматривающего внесение изменений в действующую муниципальную программу Ирбейского района в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отражении информации, за период, предшествующий году разработки такого проекта постановления, указываются фактические значения, при отражении информации начиная с года разработки проекта постановления на очередной финансовый год и плановый период, указываются плановые значения, при этом плановое значение информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы Ирбейского района, указанное на год разработки такого проекта постановления, заменяется фактическим значением не позднее срока внесения проекта решения об исполнении районного бюджета за соответствующий год в Ирбейский районный Совет депутатов.

|  |
| --- |
| Приложениек паспортумуниципальной программыИрбейского района |

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Ирбейского района с указанием планируемых к достижению значений

в результате реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Годы реализации муниципальной программы Ирбейского района |
| 1-й год | ... | текущий финансовый год [<1>](#P510) | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | годы до конца реализации муниципальной программы Ирбейского района в пятилетнем интервале |
| ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель муниципальной программы Ирбейского района |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При разработке проекта постановления администрации Ирбейского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ирбейского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу Ирбейского района в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе «Текущий финансовый год» указывается плановое значение целевого показателя, которое заменяется фактическим целевым значением показателя не позднее срока внесения проекта решения об исполнении районного бюджета за соответствующий год в Ирбейский районный Совет депутатов.

|  |
| --- |
| Приложение № 3к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

[Информаци](#P954)я о ресурсном обеспечении программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Ирбейского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ирбейского района, подпрограммы | Наименование главного распорядителя бюджетных средств (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа Ирбейского района |  | всего расходные обязательства по муниципальной программе Ирбейского района | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме муниципальной программы Ирбейского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  |  | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 4 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

[Информаци](#P1176)я об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус (муниципальная программа Ирбейского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Ирбейского района, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/источники финансирования | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Итого на очередной финансовый год и плановый период |
| план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа Ирбейского района |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#P1353) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#P1353) |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ирбейского района [<3>](#P1354) |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#P1353) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#P1353) |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ирбейского района [<3>](#P1354) |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района 1 |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#P1353) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#P1353) |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ирбейского района [<3>](#P1354) |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района n |  | всего |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| федеральный бюджет [<1>](#P1353) |  |  |  |  |
| краевой бюджет[<2>](#P1353) |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований Ирбейского района [<3>](#P1354) |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

<2> Учитываются средства краевого бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в районный бюджет.

<3> Учитываются средства бюджетов муниципальных образований Ирбейского района в части софинансирования по муниципальной программе Ирбейского района.

|  |
| --- |
| Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Информация

о сводных показателях муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<1>](#Par104) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |
| текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |  |  |
| содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |  |  |
| содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного

исполнителя муниципальной

программы Ирбейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

|  |
| --- |
| Приложение № 6к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Макет подпрограммы,

реализуемой в рамках муниципальной программы Ирбейского района

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы.

Наименование муниципальной программы Ирбейского района, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Главный распорядитель бюджетных средств, структурное подразделение администрации Ирбейского района, определенные в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы Ирбейского района).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы Ирбейского района, на реализацию которой направлена подпрограмма), [перечень](#P1499) и значения показателей результативности программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Ирбейского района.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования.

[Перечень](#P1629) мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии с приложением № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Ирбейского района.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОДПРОГРАММЫ

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за использованием средств районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля за ее исполнением должна отражать в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы, в целях эффективной реализации подпрограммы.

|  |
| --- |
| Приложение № 1к макету подпрограммы,реализуемой в рамкахмуниципальной программы Ирбейского района |

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации подпрограммы |
| текущий финансовый год [<1>](#P1612) | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При разработке проекта постановления администрации Ирбейского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ирбейского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу Ирбейского района в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе «текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока внесения проекта решения об исполнении районного бюджета за соответствующий год в Ирбейский районный Совет депутатов.

Руководитель ответственного

исполнителя муниципальной

программы Ирбейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

|  |
| --- |
| Приложение № 2к макету подпрограммы,реализуемой в рамкахмуниципальной программы Ирбейского района  |

Перечень мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.) | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | итого на очередной финансовый год и плановый период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие n. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 6.1к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Требования

к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Ирбейского района

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы Ирбейского района должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы Ирбейского района, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

сроки реализации отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, [перечень](#P1805) показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Ирбейского района;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей) и (или) ссылку на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

|  |
| --- |
| Приложениек требованиямк информации об отдельноммероприятии муниципальной программы Ирбейского района |

Перечень показателей результативности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |
| текущий финансовый год [<1>](#P1910) | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-й |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | n-й |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> При разработке проекта постановления администрации Ирбейского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Ирбейского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или внесение изменений в действующую муниципальную программу Ирбейского района в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в графе «текущий финансовый год» указывается плановое значение показателя, которое заменяется фактическим значением показателя не позднее срока внесения проекта решения об исполнении районного бюджета за соответствующий год в Ирбейский районный Совет депутатов.

Руководитель ответственного

исполнителя муниципальной

программы Ирбейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

|  |
| --- |
| Приложение № 7к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

[Информаци](#P1928)я о целевых показателях муниципальной программы Ирбейского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Ирбейского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году | Отчетный год реализации муниципальной программы Ирбейского района | Плановый период | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Ирбейского района, выбор действий по преодолению) |
| январь - июнь | значение на конец года |
| план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Ирбейского района n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного

исполнителя муниципальной

программы Ирбейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)

|  |
| --- |
| Приложение № 8к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Ирбейского района, их формировании и реализации |

Информация

о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях

сводных показателей муниципальных заданий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы) [<1>](#P3702) | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальных программ Ирбейского района |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
| ... |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |
| содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
| ... |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
| ... |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |
| содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
| ... |  |  |
| наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного

исполнителя муниципальной

программы Ирбейского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (ФИО)